## Plan de Trabajo
2020-02-01
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
Análisis de Procesos
|  |  | 1 | 1 | 2 |  |  | 1 |  | 1 | 2
Diseño y Desarrollo
[6 empty] | 1 | 2 | 3
Testing y QA
[9 empty] | 1 | 2 | 3
Corrección Errores
1
Aprobación y entrega
1
Cotizacion Refacciones INPART
Alta de Colonias

## Logistica del equipo
Equipo
Proyect Manager | Alberto Perez
Analista de Procesos | Luis Rosas
Desarrollo RPA | Victor Juarez
Héctor Santiago
Isvi Acuña
Testing | Brandon Sotelo
Xochitl Díaz
QA | Fernando Ramirez
Javier Casiano